一、什么是建设工程合同和建筑施工合同？

建设工程合同，就是承包人进行工程建设，发包人支付工程价款的合同，包括勘察合同、设计合同、施工合同；建筑施工合同，是指建筑施工单位进行工程施工，建设单位支付工程价款的合同，是建设工程合同的一种。对建筑施工合同作出的解释，不适用勘察合同、设计合同，而监理合同实际上是一种委托合同。

二、合同内容违反管理性规范和违反效力性规范有什么后果？

如果合同的内容违反强制性规定，但不对国家、集体、他人利益造成损害的，这个规定就是管理性规范；违反管理性规范不影响合同效力。如果合同内容违反了强制性的规定，导致损害国家、集体、他人利益的，合同无效；违反效力性规范，会影响合同的效力。

三、强制性规定影响施工合同效力的判断标准是什么？

第一个标准，就是强制性规定是不是法律、行政法规中的强制性规定；第二个标准，这个强制性规定是不是效力性规范；第三个判断标准，如果是效力性规定，起诉前是不是补办了手续。转包合同无效、违法分包无效，但不会影响前手合同的效力。

四、在签订和履行施工合同中应当注意什么问题？

当事人在签约和履约施工合同过程中，如何预防低成本价问题？当事人可以在合同价款一栏里面，约定写明“本合同价款，承包人承诺不低于其成本价”。

建设单位如果追究施工单位逾期竣工违约责任时怎么办？施工单位可以主张工期顺延。主张工期顺延，需要具备三个条件，第一，具有导致工期延误事由的证据；第二，举证证明实际延误的天数；第三，导致工期延误的事由跟延误的天数之间具有因果关系。

五、建设施工合同无效的情形有哪些？

建设施工合同无效的情形有五类：第一，承包人未取得建筑施工单位资质或者超越资质等级；第二，没有资质或者没有相应资质的实际施工人，借用有资质的建筑施工单位名义，实际上就是挂靠；第三类，建筑工程必须招标而未招标或中标的；第四类，是违法分包；第五类，是转包。

认定挂靠的标准：一是转让、出借企业资质证书；二是以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程；三是项目负责人、技术负责人、项目核实人员、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包单位人员。

认定违法分包的标准：《建设工程质量管理条例》第78条规定，违法分包是指：一是总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；二是建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，总承包单位将其承包的部分建筑工程交由其他单位完成；三是施工总承包单位将建设工程主体结构的施工，分包给其他单位；四是分包单位将其承包的工程再分包。

认定转包的标准：一是承包人首先承接工程，承接工程以后再转给别人；二是承包人不履行合同；三是转给他人。

六、工程峻工后如何结算工程款？

无效施工合同的结算，主要根据工程质量是否合格而定。对不合格工程造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

当事人就同一建设工程，另行订立的建设工程施工合同，与经过备案中标合同实质内容不一致的，应当以备案中标合同，作为结算工程价款的根据。经招投标方式签订的备案施工合同，对这种黑白合同，应当按照白合同规定结算。

首先，直接承包的备案合同，与补充合同实质内容不一致的，应当以真实意思、实际履行的合同，即补充合同的协议作为结算依据。

其次，经过招投标备案的合同中只约定暂定价，在专用条款的合同价款中，没有具体约定价款的确定方式，只是约定详见补充协议，而补充协议没有备案，应当按照补充协议内容确定结算方式。

再次，应该招标而未招标，双方私下签订施工合同。只能按照双方的约定，也就是双方私下签订的施工合同作为结算依据。

最后，备案的合同价款确定方式，不同于招标投标时确定的合同价款确定方式。应该以招标投标文件中确定的价款确定方式结算。

七、什么情形下逾期不结算可视为认可结算？

建设发包人不作为默示承认，可视为认可结算。其前提为：一是双方约定了“结算答复期限”；二是双方约定了“逾期不答复视为认可结算”；三是发包人在“结算答复期间”没有答复。

八、工程款结算依据什么标准？

工程款结算的依据，是合同的约定。如果当事人遇到审价单位不按照合同约定进行审价，要提出异议。

如果合同约定对已方有利，要在司法审价前，书面提出审价的原则，特别是审价的依据及审价的范围。审价报告出来后，主要审查审价报告是不是按照合同约定的计价方式进行审价。如果不是，要书面申请重新审价，或补充审价。理由是审价结论没有依据合同约定，审价报告不应被法院采纳，应该重新审价。

九、司法审价的范围有哪些？

如果合同约定按固定价结算，应当不予鉴定，仅对有争议的事实进行鉴定。固定价以外的设计变更、现场签证，如双方就价款未达成一致意见的，仍需要鉴定。另外，固定价包括：固定总价、固定单价，双方如果约定的是固定单价，仍需要全部鉴定。

十、工程验收后出现质量问题谁负责？

工程验收通过了，但工程质量有问题，建设单位可以要求施工单位承担质量责任。没有经过验收，建设单位擅自使用出现质量问题，其在使用部位主张权利，人民法院不予支持，另外，地基基础、主体结构工程需要终生保修，如因施工单位原因出现质量问题，由施工单位承担。

十一、工程实际施工人因追索工程款怎么列被告？

接受转包或违法分包的实际工人，除了可以把合同的相对人列为被告外，还可以将发包人一并作为被告。建设施工合同纠纷案件，以施工行为地为合同履行地，不适用于专属管辖的规定。

十二、在施工中哪些非法所得应予以收缴？

承包人非法转包、违法分包建设工程，或者没有资质的实际施工人，借用有资质的建筑施工单位名义与他人签订建设工程施工合同，行为无效。根据《民法通则》第134条规定，应当收缴当事人已经取得的非法所得。非法转包、挂靠，人民法院应当对这两个合同之间的差额予以收缴。

十三、承包施工人追索工程款起诉应符合哪些条件？

一是工程质量验收合格；二是支付工程价款的时间已经届满。但有两种特殊情况例外：（一）合同无效。只要确认合同无效，可以随时主张工程价款。如果是无效的合同，而且能够被法院认定，不必等到工程价款支付期限届满时主张；（二）合同被解除。合同解除后，因无法恢复原状，只能采取其他补救措施。实际上是一个折价补偿问题，可以随时主张。

十四、怎样判断工程价款是否确定并需要司法审价？

工程是否需要审价？主要看工程价款是否已经确定。如果工程价款已经确定，不需要审价；反之，则需要审价。这里要分三种情况具体分析：一是工程价款已经审定并有审定单，不需要审价；二是双方当事人对工程价款的结算价款已经签章认可，没有必要进行工程审价；三是逾期不结算视为认可结算。需要具备两个条件。第一、双方当事人约定了竣工结算的期限；第二、双方当事人约定了超过结算期限，发包人不予回复就视为认可。

十五、司法审价的范围如何确定？

（一）全面审价适用的情况：如果合同不明确固定总价，同时双方未进行过阶段的结算。

（二）部分审价适用的情况：一是在约定固定单价的情况下，只是单价不变，但工程量要按实结算，可见约定固定单价，还要进行审价。二是部分结算。如果部分事实没有争议，该部分不需要鉴定；部分事实有争议，仅对有争议的事实进行鉴定。

十六、一方提出全面审价于对方不利时，该如何处理？

如果对方提出来全面审价，一般对另一方不利；另一方必须态度坚决，坚决不同意全面审价。另一方当事人要在法院开准备会时提出：明确审价的范围是什么，特别要提出哪些部分不应该审价。如果不提出或提出不明确，审价单位出具的审价报告，往往是全面审价的报告，而且收费较高。

十七、司法审价的依据是什么？

主要分三种情况：一是合同有约定的，按照约定；二是合同没有约定的，可以参照签订建设工程施工合同时，当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准，结算工程价款。三是招投标项目的黑白合同，按照白合同进行结算。虽向建设行政主管部门备案，但未进行招投标的项目不适用该规定。

十八、法院审理中司法审价的程序有哪些？

法院在审理中的司法审价程序主要有：1、一方当事人申请审价；2、主审法官组织双方当事人谈话或证据交换，判断是否需要审价；3、如果决定审价，由双方当事人协商审价单位；如果协商不成，由主审法官确定审价单位；4、主审法官就审价事宜，组织双方当事人及审价单位召开审价准备会；5、审价单位进入审价程序（提供审价材料、填写委托书—参与审价—征询意见），出具审价报告；6、主审法官组织当事人及审价单位对《审价报告》进行质证；7、审价单位出具《补充报告》或说明；8、正式开庭。

十九、如何对审价报告进行质证？

（一）对审价报告的专业性和法律性问题提出异议质证。第一、对涉及专业性的问题，要提出自己的异议意见。第二，对涉及法律性的问题，要提出异议意见。第三，对这些异议进行总结，并在异议的基础上提出相应的要求。第四，提出的异议，一定要有依据。

提出质证意见，应当注意以下问题：第一、指出就什么内容提出异议；也就是说，对审价报告的哪一点、在哪个地方提出异议；第二、指出这个地方、这一点存在的问题是什么；第三、阐明这个地方、这一点存在问题的理由；第四、正确的应该是什么；第五、正确的理由是什么。

（二）质证意见的准备。1、准备的主体：第一类是专业人员；第二类是代理人员，包括法律人员。2、准备质证意见，大致有个先后顺序：一般先由专业人员提出书面的异议，然后代理人员与其讨论，把专业人员的异议理解透彻，最后由代理人员起草书面异议。3、质证的主体，是原告、被告、第三人。4、质证的方法，就是质疑、说明和辩驳。

（三）对审价报告质证的顺序为：原告、被告分别与审价人员之间进行质疑说明；原告与被告之间进行辩驳。也就是说，原告对审价报告发表质疑，审价单位进行回答；回答完成后，被告提出意见，原告还可以就被告的意见发表意见。实际上就是原告先发问，鉴定人回答；回答完了，被告表示意见，原告对被告的意见再表示反驳意见。这样，在原被告之间进行辩驳。

二十、如何处理审价报告质证中出现的一些常见问题？

第一种情况：如果法官不主动要求，或不允许一方当事人对另一方当事人的异议表示意见。一方当事人可以要求发表意见；当然也可以在法庭辩论时发表辩驳意见。

第二种情况：原告对审价报告进行质疑或发问，按道理应该由审价单位进行回答，但审价单位回答不上来，这时不能由被告做出说明。

第三种情况：审价人员不可以像当事人一样，与一方当事人进行辩驳。这是鉴定人的中立性所决定的。

第四情况：质证意见以口头方式表达。一是直接说明异议；二是质疑、质询。实践中法官不让当事人通过质询方法提出异议时，怎么办？（1）如果内容不重要，放弃质询，直接说明异议；（2）如果内容重要，要提出自己的理由：如果不让质询，就不了解其中内容，无法质证，所以应当允许已方提出质询；同时提出法律依据，《民事诉讼证据规则》第59条、第60条规定，鉴定人应当出庭接受质询，当事人可以向审价人员发问，这是法律赋予当事人的质询权利。

审价报告质证完毕，应当提出要求。对未做出正面回答的问题，要求正面回答；对一些错误的观点，要求纠正，并视情况要求补充审价，或重新审价。

二十一、在审价报告质证时通常会出现哪些问题应如何应对？

第一个问题：审价人员代替法官行使审判权。主要表现为：对缺乏真实性、合法法、关联性的证据材料，直接作为鉴定材料；在法官未对鉴定材料进行认定的情况下，代替法官认定证据。对法律问题，特别是对双方当事人约定的理解及解释等，代替法官作出认定。

应对策略：第一，通过质询方法，揭示审价人员存在主观臆断、虚构事实、曲解定额规定等明显错误；第二，在质证时明确提出，对鉴定材料的审核认定和所涉及的法律问题，应由法官依法作出认定，审价人员不应该代替法官审判。通过口头及书面形式，请求法官依法做出认定，避免审价人员错误行使审判权，导致鉴定错误；第三，以缺乏依据等理由，申请重新鉴定。

第二个问题：审判人员存在认识偏差。主要表现为四种情况：

第一种情况：工程质量是否通过竣工验收尚未确定，就委托司法审价。审价意味着要支付结算价款，因为工程质量未经验收合格，不具备支付价款条件，不应进入司法审价。

应对策略：一方当事人要发表书面质证意见，阐明诉争的工程尚未通过验收，要求作出验收未通过的认定，进而要求终止司法审价；

第二种情况：双方当事人各主张一套审价方案，法官不经审查，要求审价人员按两种方案进行审价。如，原告主张按合同约定审价；被告主张按93定额、按实际方案审价。法官应当对相关证据组织质证，及时作出认定，不应不经审查直接按两种方案审价。

应对策略：当事人应提出不同意按两种方案进行审价。对工程质量验收合格后的审价方案，只能依照合同约定审价，拒绝按93定额、按实际方案审价；对按该方案出具的《审价报告》拒绝发表质证意见。

第三种情况：法官认为工程审价是审价人员的事，即使有错误也与法院无关。在一方当事人明确表示某项异议为法律问题、需要法院做出认定的情况下，仍要求审价人员作出结论。

应对策略：当事人应以口头或书面形式，详细阐明某项异议属于法律问题，指出法官要求审价人员作出结论欠妥。

第四种情况：法官以审价人员就当事人提出的异议进行口头解释或回答，且解释或回答尚属合理为由，认定鉴定报告可以作为工程造价的依据。

应对策略：一是当事人在质证时，明确提出鉴定人的解释或回答是否为正面回答，回答是否正确，回答是否有依据或错误；二是要求法官责成鉴定人员进行书面回答；三是在质证后，提出书面质证意见，重点阐明鉴定人员的解释、回答存在答非所问、或解释错误、或缺乏依据、或依据错误等问题；四是在必要时，可以申请专家证人出庭，或要求当事人造价工程师出庭，解决工程造价方面的专业问题；五是在辩论阶段进一步发表意见。

二十二、建设工程质量应知哪些概念？

1、工程完工：是指工程做完，施工方完成了合同约定的各项内容。

2、竣工验收：是工程完工以后，施工单位向建设单位提出竣工验收报告，然后由勘察、设计、监理单位出具合格证明，再由建设单位组织勘察、设计、监理等单位及专家进行验收。

3、甩项验收：是指有些工程部位施工不具备条件或有些工程部位暂时不需要施工，仅就已经施工的工程进行竣工验收。甩项验收，要求双方签订甩项验收协议。

4、验收通过、未通过与验收合格、不合格：验收通过，是指经过验收，参加工程验收的勘察、设计、监理、建设单位各方形成一致的认可意见；验收未通过，是指各方未形成一致的认可意见。合格，对应验收通过；不合格，对应验收未通过。这都是验收的结果。

5、竣工验收备案：是指建设单位应当自工程验收合格之日起15日内，依照规定向工程所在地的建设行政主管部门备案。只有办理竣工验收备案，才能办理房屋产权证。

6、保修、保修期：保修，是指对房屋建筑工程竣工验收后，在保修期内出现的质量问题、质量缺陷进行修复；保修期，是指施工单位履行保修义务的期限，从工程竣工验收合格之日起开始计算。

上述六个概念，从过程来看，在时间上有先后关系。首先有工程完工，然后有竣工验收；验收的时候若有特殊情况，甩项验收；验收的结果有：通过、未通过，合格、不合格；验收通过后，再有竣工验收备案，同时再有保修及保修期。

7、工程质量缺陷：是指房屋工程质量不符合工程建设强制性标准和合同约定。如果合同约定的质量标准是优良，而工程质量只达到合格，也属于工程质量缺陷。

8、质量问题发生的阶段：不同阶段工程质量问题，其法律规定是不一样的，法律后果也是不一样的。第一，施工过程中发生的质量问题；第二，竣工验收过程中发生的质量问题；第三，保修期内发生的质量问题；第四，保修期届满后发生的质量问题。

二十三、工程质量存在问题是反诉还是抗辩？如果反诉，反诉请求如何确定？

建设单位就工程质量问题，到底是提出反诉，还是进行抗辩呢？

这里要具体问题具体分析，大多数情况需要提出反诉而不是抗辩。根据《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷适用法律的若干意见》第3条规定，建设单位是决定反诉还是抗辩，应当依据竣工验收合格与否。如果竣工验收合格，建设单位应提出反诉，反诉请求为修复并承担修复费用。如果竣工验收不合格，可以提出抗辩，不予支付工程价款。

根据《合同法》第279条的规定，建设工程竣工验收合格的，发包人应当按照约定支付价款。因此，发包人不得以工程质量存在问题拒付工程款。一般情况下，施工单位主张工程款的时候，工程已经通过竣工验收或者建设单位已经提前使用了工程。提前使用工程，在法律上视为工程竣工验收合格。例外情况：一种是建设单位就工程质量问题，首先提起诉讼，不存在抗辩或反诉的问题；另一种是双方都提出有相反证据，证明竣工验收合格或不合格，一方说质量合格了，一方说质量不合格，这时也许存在一方要抗辩，另一方要反诉。

二十四、建设单位如果提出反诉，是请求修复还是要求赔偿修复费用呢？

这里要分两种情况：一种是已经修复。反诉的请求只能要求承担修复费用；另一种是没有修复。

根据《房屋建设工程质量保修办法》第9条规定：房屋建筑工程在保修期内出现质量问题，建设单位或者房屋建筑所有人，应该向施工单位发出保修通知，施工单位接到保修通知后应核查情况，在保修书约定的保修期内予以保修。第12条规定：施工单位不按质量保修书约定保修，建设单位可以另行委托其他单位保修。因此，建设单位应先通告施工单位保修，施工单位不保修或者保修后仍不合格的，建设单位才能另行委托保修。

如果在竣工验收合格前发现质量问题该如何处理？《司法解释》第11条规定；因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。由此，建设单位应该先通知修复；只有在施工单位拒绝修复时，才能自行修复或委托其他单位修复，不能直接起诉要求赔偿修复费用。

一般情况下，在施工单位提起工程款支付请求时，建设单位认为工程质量有问题，怀疑施工单位的修复能力，提起反诉要求施工单位修复或者承担修复费用，建设单位的诉讼请求可以写成“请求修复并承担修复费用”。

如果工程质量问题很严重，导致工程根本无法使用，施工单位又拒绝修复，建设单位应先委托他人进行修复，修复以后再起诉请求赔偿修复费用。

二十五、在工程质量纠纷中如何确定诉讼主体？

在工程质量纠纷案件中如何确定被告？这里有如下方案供建设等单位参考

方案一：勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、材料构配件供应单位，均是建设工程质量问题的主体，均有可能导致建设工程质量缺陷，将参与工程建设的各个主体作为共同被告。但此方案不利之处：一是法官比较反感，不分清责任，把难题交给法院官；二是被告很多，各被告会相互推脱责任，同时不排除各被告会将责任推给发包人的情况。

方案二：将施工单位作为被告。如果判决施工单位承担责任后，如果其他责任主体也有责任，需要另行提起诉讼解决。此方案有利之处：法院不会反感，另外设计、监理单位还可以帮助发包人作证；但不利之处：需要两次起诉。

方案三：将施工单位作为被告，在诉讼过程中视情况追加被告。就是先将施工单位作为被告，如果审理过程中发现设计、监理单位也有责任，再将设计、监理单位追加为被告。

以上三个方案，建设单位采用衡量的标准，主要看造成工程质量问题的责任主体而确定：如果是施工单位的责任，应采取方案二；如果设计、施工单位均有责任，应采用方案一比较合适。

二十六、建设工程质量纠纷的举证责任如何分配？

建设单位作为发包人，如果认为工程质量存在问题，应该向法院提供初步的证据材料。比如，照片或者一些现场记录。承包人如果认为工程质量没有问题，或者质量问题不是由承包人原因引起的，应该提出一些反驳的证据。如果建设单位认为工程质量存在问题，而承包人认为工程质量不存在问题。这个时候，建设单位就应该申请司法鉴定。

二十七、建设单位如何申请工程质量鉴定？

首先，申请鉴定的主体，是建设单位（发包人）；其次，要提出申请鉴定的事项和要求，鉴定事项和要求一定要全面而具体：（1）建设工程是不是存在质量问题？质量问题产生的原因是什么？质量问题存在的范围、分布情况怎样？（2）如果存在质量问题，申请对修复方案的鉴定；（3）如果修复方案出来后，申请对修复方案造价的鉴定；（4）视案件情况，提出鉴定具体要求，明确鉴定依据。

二十八、对工程质量鉴定报告如何进行质证？

首先，对鉴定报告的内容进行质询，然后由鉴定单位进行回答，最后是原被告之间进行辩驳。那么，对质量鉴定报告质证的重点内容有哪些呢？

第一、鉴定单位的主体资格；第二，实际鉴定内容是否超出法院要求的范围。对申请鉴定，法院会出具委托书。鉴定应当严格按照法院的要求进行，超出鉴定范围，当然无效。第三，委托鉴定的材料，是否具有真实性和合法性。必要时当事人应提出反证。第四，鉴定的依据，是否存在问题，能不能作为鉴定依据；鉴定依据有没有针对性。第五，是否有明确的鉴定意见。第六，对专业疑难问题或者鉴定意见明显于已方不利的情况下，应当申请专家证人做出说明，并且询问鉴定人。

二十九、鉴定单位通常存在哪些问题？应当如何应对？

鉴定单位通常存在三大问题：第一，没有根据鉴定事项和要求出具鉴定意见。对此，在质证时要求鉴定单位给出明确意见。首先提出书面要求，然后在质证时口头提出，最后鉴定单位给出明确的鉴定意见是质量合格或不合格。第二，出具含糊不清的鉴定意见。可以口头和书面方式提出，要求鉴定单位给出明确的鉴定意见。第三，鉴定时间严重超期。在鉴定前、法院组织鉴定见面会时，要求明确具体鉴定时间；如果超期鉴定，要求按准备会的笔录，请求加快出具鉴定报告。发生以上情况，如果鉴定单位仍拖延的话，可以追究鉴定单位的民事赔偿责任。

三十、在举证质证中存在哪些主要问题？应如何应对？

问题一、发包人就工程质量存在问题，未提供初步证据。应对办法是：及时提供；

问题二、当事人在质量是否存在问题、质量产生的原因存在争议情况下，发包人不申请鉴定。应对办法是：在规定期限内申请鉴定；

问题三、对无法鉴定的质量问题，法院准许鉴定，但没提出异议。应对办法是：该反对的明确反对；不要等交了钱，报告出来后，再说报告怎么有问题。

问题四、无法把握质证重点、且缺乏针对性。应对办法是：对照《证据规则》第27条、第29条的规定，以及法院委托的要求，提出充分透彻的质证意见。

问题五、在鉴定意见严重错误的情况下，没有及时询问专家证人或申请专家证人出庭说明。应对办法：及时询问专家或在规定期限内申请专家证人出庭。

三十一、怎样认定工程质量纠纷责任的主体和范围？

参与工程建设的各方，都是工程质量问题的主体，都有可能承担责任；既有按份责任或连带责任的共同责任，也有双方责任，就是发包方和其他建设主体各自承担的责任。

各责任主体承担责任的方式不尽相同：（1）承包人承担责任的方式有：修理、返工、改建、减少价款、质量不合格造成其他损失的，承担赔偿责任：（2）发包人承担责任方式有：提供的材料不符合强制性标准，且经承包人催告后仍不改正的，承包人有权解除合同，并要求赔偿损失。此外，因提供的材料不合格造成第三人损失的，发包人还应当承担赔偿责任。

三十二、发包人擅自使用未经竣工验收工程的后果是什么？

《司法解释》第13条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基工程和主体结构质量承担民事责任。”这条规定有三层意思：第一，发包人承担责任；第二，发包人仅对擅自使用部分质量问题承担责任；第三，承包人在建设工程的合理使用寿命内，对地基基础工程和主体结构质量仍要承担责任。

如果擅自使用未经竣工验收的工程，而质量问题早已出现且已为双方所知悉，是谁造成的就由谁承担。即使发包人已经擅自使用工程，承包人仍需要履行保修义务。因为是否承担保修义务与提前使用无关。

三十四、建设工程违约金纠纷须知哪些概念？

（1）工期：就是一个工程施工要多长时间。是指发包人、承包人在施工合同中约定的包括节假日在内的总承包期天数。

（2）开工日期、完工日期、竣工日期。开工日期，是指开始施工日期；完工日期，是指完成工程施工日期；竣工日期，是指工程完成施工且通过竣工验收日期，或者在竣工验收通过的情况下承包人提交竣工验收报告的日期。完工日期与竣工日期是两个不同概念，竣工日期与竣工验收通过有关，只有竣工验收通过才会有竣工日期。

（3）工程延误、工期顺延。工程延误，是指工程拖期了。工期顺延：是指由于发包人的原因或其他非承包人的原因造成的，按照约定可以顺延。工期延误，是工期顺延的必要条件之一，只有工期发生延误，才有可能申请工期顺延。如，发包人拖欠工程款，实际上并未造成停工或者减缓施工，承包人仍然正常施工，法院会认为工期顺延，免除施工单位责任。

（4）关键线路、非关键线路。关键线路：为了完工，有多条线路的工作需要去做，其中一条线路上任何工作的延误都会造成工期的延误。非关键线路：为了完工，有多条线路的工作需要去做，其中一条线路上部分工作的延误不会造成整个项目工期的延误。只有关键线路上工期延误，才会导致工期延误，非关键线路上工期延误不会影响竣工日期，不会造成整个项目工期的延误，当然谈不上工期顺延。

三十五、建设工期违约金纠纷案件如何确定诉讼请求？

逾期竣工违约金，通常有两种诉讼请求：一种是如果施工合同约定逾期竣工违约金，一般情况下直接请求施工单位，按照约定承担逾期竣工违约金；另一种是施工合同没有约定逾期竣工违约金，而请求施工单位承担因逾期竣工，导致逾期交房及逾期办理小产权证而赔偿给业主的违约金。

如果合同中没有约定违约金，发包人要求施工单位承担赔偿给业主违约金的请求，能否得到法院支持呢？这要看具体情况：一是建设单位是否存在在实际的损失，就是否已经赔偿了业主；二是建设单位损失是不是因为逾期竣工造成的，以及逾期竣工是否由于施工单位的原因造成；第三，逾期交房支付的违约金比例是否过高。这些是决定施工单位承担赔偿业主违约金能否得到法院支持的重点因素。

三十六、建设工期违约金纠纷案件举证责任分配和证明标准有哪些？

发包人只需要举证证明：承包人的实际工期，超过合同约定的工期就行。需要举证证明两点：合同约定工期是多少，实际工期是多少。

承包人的举证责任：如果主张己方不应当承担逾期违约责任，应当举证证明：己方具有工期顺延的正当理由，而且证明工期顺延天数，大于或者等于工期实际延误天数。

证明标准：是指承担举证责任一方，提供证据对待证事实加以证明所要达到程度。作为施工单位对顺延工期的证明标准，需要证明确实存在顺延的事由、实际延误的天数，且在关键线路上有因果关系。

三十七、从工期相关事实看如何举证质证？

（一）实际开工日期的认定：承包人有证据证明实际开工的日期，实际开工日期就依照该日期确定。比如，一些会议纪要、发出的通知；如果没有证据证明实际开工日期，则以开工报告记载的开工日期，作为实际开工日期。如果既没有证据证明实际开工日期，也没有开工报告，法院一般会按照合同约定的开工日期，作为实际开工日期。

（二）竣工日期的认定：《司法解释》第14条规定：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；3、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的。为什么要以转移占有建设工程之日为竣工日期呢？主要有三点理由：第一，发包人在工程未竣工验收的情况下，擅自使用工程违反了法律法规规定，应当承担相应的法律责任；第二，发包人使用工程，表明其已经实现合同的目的。但在某些含糊不清的情况下，应当考察合同目的是否已经实现，实现了就应认定为实际竣工，没有实现要据理力争。第三，发包人已经使用建设工程再进行竣工验收，可能出现责任不清晰的问题。因为工程已经使用过。

（三）工期顺延的认定：第一，要举证证明导致工期延误的事项；第二，要举证证明实际延误的天数；第三，要举证证明导致工期延误的事由和实际延误天数之间具有因果关系，即延误事项确实发生在关键线路上。从实践定性来看，主要会出现两种情况：一种是只要有影响工期顺延的因素存在，就认定工期可以顺延，免除施工单位工期延误的责任；另一种是影响工期的因素，确实导致工期延误，但没有办法证明具体的天数，这时法院也会免除施工单位的责任。从实践定量来看，主要有两种方法：一种是进行工期鉴定；另一种是法院自行认定。

三十八、常见的影响工期因素有哪几种？

影响因素一：没有取得施工许可证 但已经开始施工。司法实践中，一般以实际施工开始日为开工日期，而不是以施工许可证发放日为开工日期。

影响因素二：拖欠工程款导致工程停工或减缓施工，工期可以顺延。但需要举证证明延误的天数、拖欠工程款与延误天数之间具有因果关系。

影响因素三：设计变更，是不是导致工期顺延。取决于设计变更会不会导致延误、是不是在关键线路上、有没有因果关系。如果不在关键线路上，当然不能导致工期顺延。图纸延误、增加工程量也是这样，并不是工程量增加了，工期必然顺延。如果增加的工程量不在关键线路上，随便增加多少都不影响工期。

三十九、施工合同无效会出现什么法律后果？

如果合同无效，对工期的约定也无效。当然谈不上逾期竣工了，更谈不上逾期竣工的违约金。

四十、工程建设周边建筑物所有人或使用人向建设单位要求修复或赔偿怎么办？

工程建设周边建筑物所有人或使用人，与建设工程所有人或使用人构成相邻关系。如果工程建设造成周边建筑物损害，建设单位应当承担特殊的侵权民事责任，建设单位应当按照无过错责任原则，独立向受害人承担民事责任。《民法通则》第83条规定：“不动产的相邻各方，应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神，正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的，应当停止侵害，排除妨碍、赔偿损失”。工程建设周边建筑物所有人或使用人，与建设工程所有人或使用人应为相邻关系。

同时《民法通则》第106条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任（一般侵权的民事责任）。公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身权益的，应当承担民事责任。没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当承担民事责任（特殊侵权的民事责任）。”

四十一、建设单位向周边建筑物所有人或使用人承担责任后，能否向参与工程建设的其他责任人追偿？

建设单位与参与工程建设的勘察单位、设计单位、施工单位存在合同关系。如果周边建筑的损害，系某一个或几个违约人造成的，违约人应当承担违约责任。建设单位向周边建筑物所有人或使用人承担责任后，可以依据合同行向某一个或几个违约人行使追偿权。

四十二、建设单位向周边建筑物所有人或使用人承担责任后，是否可以追偿各责任方的全部赔偿额？

建设单位的追偿权，实际上是受到限制的，很难向参与工程建设的各责任方追偿对外作出的全部赔偿额。第一、建设单位没有过错，有权向一方或多方主张权利，要求全部赔偿。第二、如果建设单位与勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位一方或多方均有过错，属混合过错，承担责任的大小应当按照其过错大小分担。也就是说，建设单位行使追偿权时应考虑自身过错，不能向其他责任方主张全额赔偿。第三，建设单位在客观上有防止损失扩大义务。如果建设单位没有履行防止损失扩大义务，那么建设单位无权就扩大损失部分向其他责任方追偿。

四十三、如何认定建设工程周边建筑物修复或赔偿纠纷的事实？

主要从两个不同的法律关系，通过鉴定反映和确定事故发生的原因：一是从相邻关系角度，确定事故发生的原因。首先，需要考虑相邻建筑物本身是否存在问题；其次，受损建筑物周边的其他工地对它是否存在损害影响。二是从内部关系角度，确定参与工程建设各方对事故发生的原因。（1）需要考察勘察方、设计方、施工方、监理方责任问题；（2）需要考虑不同施工单位之间的责任问题。如地下围护结构、基坑开挖和地上结构部分。由于不同单位施工，就要考虑这些施工单位之间的责任问题；（3）最后，还要考虑建设单位存在的责任问题。

四十四、如何认识建设工程周边建筑物修复或赔偿纠纷的法律关系？

工程建设造成周边建筑物损害纠纷中，主要存在内外部两种法律关系。对外：相邻法律关系，即特殊侵权法律关系；对内：建设单位与参与工程建设的勘察、设计、施工、监理之间的合同法律关系。

四十五、建设工程周边建筑物所有权人或使用人如何提起诉讼？

作为建设工程周边建筑物所有权人或使用人，如果建设单位没有修复，可以请求修复；或者在已经请求修复而未修复的情况下，可以请求折价赔偿。如果自行修复，则需要双方协商的约定、施工图纸、支付款项的凭证，才可以得到法院的支持。对尚未发生的费用，是不能提出诉讼请求的，除非对方同意。比如，主体结构已经纠偏，但装修事情还没有做。在此情况下，只能等受损害方装修好后，再根据装修合同、装修图纸以及装修过程中的付款凭证等，才可向对方主张赔偿。

在诉讼中注意不要遗漏被告，遗漏被告实际上限制了建设单位的追偿权。要根据各个被告的过错大小、因果关系，确定其应当承担的责任份额。判断各个被告是否存在过错的方法为：查合同相关约定以及法律规定，看是否有约定或法定义务而没有履行，其不作为行为与损害结果之间是否有直接或间接的因果关系。如果有，该单位为过错方，应当承担责任。同时还要考虑是否存在混合过错。例如，建设单位在事故发生后，是否采取措施防止损失扩大。如果建设单位本身对事故的产生有过错，也需要承担一定的责任。

施工单位虽然不是相邻关系的主体，但作为第三人申请参加诉讼，可以利用其自身的技术、经济优势，尽可能地减少损失，不仅符合法律规定，而且对建设单位、施工单位都有利。专家对事故鉴定的报告，只能对事故产生的原因发表意见，无权对责任方认定、责任大小发表意见。

四十六、建设施工合同总体策划阶段存在哪些法律问题？该如何解决？

- 总体策划阶段存在的主要问题：一是不进行合同总体策划，做到哪儿算哪儿；需要签合同时，不具备条件也要签，或等具备条件后补签。其结果是：管理混乱，总体目标难实现。二是虽然进行合同总体策划，但策划脱离实际，不能针对建设方情况、承包商情况、工程特点、环境特点进行策划。其结果是：建设方处于不利的合同管理地位。

- 建设方进行总体策划，可采取以下三种发包模式：（1）平行发包模式，主要适合于建设方管理力量较强的项目，即建设方将项目发包给一个施工单位总承包，然后对机电安装工程、弱电工程、铝合金门窗工程、装修工程等专业工程，再分别发包给机电安装工程承包商、弱电工程承包商等。该模式的优点是：可以节约成本；其缺点是：施工总承包单位对其他专业工程不承担工期、质量、安全等责任，对招投标的项目需要进行多次招投标，协调工作要由建设方完成，难免产生交叉施工的情况，从而影响整个工期；也可能造成施工总承包单位、专业承包商向建设方主张交叉施工造成的窝工损失。（2）工程总承包模式，适用于建设方管理力量比较薄弱的情形。即建设方将项目全部发包给施工总承包单位，施工总承包单位又将主体结构以外的专业工程分包给专业工程承包商，比如机电安装工程承包商等。该模式的优点是：对招投标的项目仅需要进行一次招投标，施工总承包单位需要承担总包责任。其缺点是：成本高，建设方对项目的控制能力比较差。（3）总承包加指定分包模式，主要适用于一些境外投资的大型办公楼、酒店、商业设施等项目。即建设方将工程全部发给一个施工单位总承包，同时建设方将一些专业工程又指定分包商，让这些专业承包商成为施工总承包单位的分包人。该模式的优点是：节约了成本，施工总承包单位需要承担总包责任。其缺点是：需要规避直接指定分包嫌疑。因为《施工合同司法解释》规定，对直接指定分包出现质量问题的，建设方也要承担责任。

- 建设方通常采用的管理模式：（1）建设方管理+监理管理质量+审价模式，主要适用于国内工程管理；（2）建设方管理+监理管理质量+测量师事务所管理造价+合同模式，主要适用于境外投资的一些房地产项目；（3建设方管理+项目管理公司管理+监理管理质量+测量师事务所管理造价+合同模式，主要适用于境内外资项目、国内市政工程项目。建设方选择管理公司进行项目管理时，不能脱离国内实情，必须加强自身对项目的控制，加强对项目管理公司的监督。

四十七、建设工程招投标阶段主要存在哪些法律问题？该如何解决？

（一）违反《招标投标法》强制性规定，可能导致合同无效，进而导致所签订的合同不发生双方预期的法律效果。《招标投标法》强制性规定分为四种：（1）必须招投标的规定。例如，法律规定必须招投标的项目，如果建设方就该项目直接与指定分包人签订合同，因为必须进行招投标项目而未进行招投标，所签订的合同无效。（2）导致中标无效的六种情形；（3）属于责令改正的四种情形；（4）违反《招标投标法》其他的强制性规定。

（二）通过招投标但未能获得合理的低价。建设方应对措施是：一是加强评标管理；二是统一报价基础。在方案图设计阶段，统一的报价基础是定额，取费标准由投标人填报，投标人竞争的是取费率；在施工图设计阶段，统一的报价基础是工程清单，然后由评标委员会进行评标。

（三）中标通知书发出以后，中标人不签订施工合同。对此情况作具体分析：一是没有签订建设工程施工合同且未施工，中标人承担的是缔约过失责任；二是没有签订建设工程施工合同、但已经开始施工，合同成立并且生效，中标人承担的是违约责任（包括预期可得利益）。建设方应对的方法是：设立投标保证金，要求投标人在投标之前，提供一定数额的保证金，如果投标人中标后拒绝签订合同，可以没收其投标保证金 。

四十八、在施工合同签订阶段存在哪些法律问题？该如何解决？

（一）没有将通过招标投标方法获得的合理低价固定到合同中，导致合理低价丧失。

（二）通过招标投标获得合理的低价并固定到合同中，但因未约定履约保证金，或未约定擅自终止合同的法律后果，导致施工单位单方面要求终止合同、增加合同价款。对此，建设方不仅要通过招投标获得合理低价，并且要约定到合同中，而且还要通过收取履约保函、详细约定擅自终止合同的法律后果，防止施工单位擅自毁约。

（三）签订黑白合同，但依据《施工合同司法解释》结算时，只能按照白合同结算。

（四）签订了无效合同。一旦发生纠纷，不发生当事人预期的法律效果。

（五）合同有效，但合同中缺乏主要条款，约定模糊，前后矛盾，条款之间没有体现出关联性、整体性、逻辑性，导致履行过程中产生争议。

（六）采用示范文本签约时，缺乏对“不作为默示条款”的处理。对此，可以通过专用条款，对通用条款进行适当修改。例如，在这些不作为默示条款内容的相应专用条款项下，作出不适用这些通用条款的约定。

（七）缺乏对特别条款的设立，可能导致承担混合责任。对这种情况，要专门在合同条款中加以约定。如建设方、监理单位对围护结构设计方案的审查，不免除或减轻施工单位应当承担的责任。

（八）《建设方专业合同管理办法》虽规定了签证授权，但未约定到施工合同中，对施工单位不发生效力。对此，建设方要把签证授权的规定约定到施工合同里面。

四十九、施工合同履行阶段存在哪些问题？该如何解决？

（一）签证存在的问题及应对采取的措施。

（二）在履行合同过程中，由于建设方的疏忽或故意，变更合同价款及价款的确定方式，导致建设方利益受损。一般来说，约定的闭口价对建设方有利，而对施工单位不利；如果对施工单位不利，施工单位总是希望在履约过程中推翻闭口价约定。作为建设方管理人员千万不能疏忽大意，打开闭口价。

（三）在履行合同过程中，放弃追究施工单位逾期竣工违约金权利。

（四）在履行合同的过程中，建设方将合同扔到一边，按照经验管理工程。应对的办法是：如果签订不作为默示的条款，应严格按照合同约定执行。当然可以在签约阶段以专用条款对通用条款的约定进行修改。

（五）在履约过程中，施工单位以建设方违约为名，试图解除合同，给建设方施加压力，要求增加合同价款。对此，建设方的解决办法是：合理限制施工单位的合同解除权：一是约定排除解除权；二是约定履行必要的程序方可解除。但根据《施工合同司法解释》第9条规定，如果具备下列三种法定情形，施工承包商解除合同不受限制：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。

五十、建设工程施工合同主要存在哪些纠纷？

建设工程施工合同纠纷，主要表现四种情形：1、拖欠工程款纠纷；2、工程质量纠纷；3、工期违约金纠纷；4、工程建设造成周边建筑物损害赔偿纠纷。

五十一、建设方在处理程施工合同纠纷中存在哪些主要问题？

主要存在以下五个常见问题：第一、没有对纠纷进行正确研判，导致败诉；第二、解决纠纷缺乏主动性，采取“拖”的策略，导致诉讼结果不如协商解决结果；第三、在“拖”的过程中，不注意主张逾期竣工违约反索赔权利，导致诉讼时效丧失；第四、对司法审价报告不能进行有效的质证；第五、不能正确对待反诉，要么盲目反诉，要么不进行反诉。

五十二、建设方如何研判纠纷情况？

建设方需要研判的内容有：（一）合同的效力；（二）是否存在逾期竣工、质量问题？如果存在，是否考虑反诉；（三）若确定反诉，是否存在证据不足的情况？有没有充足的证据支持反诉？（四）如果提起反诉，诉讼时效是否丧失？有没有超过两年诉讼时效？

五十三、建设方如何主张逾期竣工违约金？

首先，确保合同有效；其次，在合同中约定举证标准：施工单位要举证证明延误工期的因素、证明该因素导致工期延误的具体天数、证明延误工期的因素和延误天数之间具有因果关系，即延误因素发生在关键线路上；再次，在反诉过程中，要引导法官采用约定举证标准的审判思路；最后，竣工后要及时提出主张，中断诉讼时效。建设方应该在两年诉讼时效快到的时，发生书面主张。否则，两年后就超过了诉讼时效。

五十四、建设方在质量纠纷处理中存在哪些错误认识？

错误认识一：将竣工验收合格前发现的质量问题，认为是保修期发生的质量问题。竣工验收合格前发生的质量问题，要在竣工验收前解决。不解决，实际上就不能竣工验收。而保修期内发生的质量问题，显然是竣工验收后发生的质量问题，不影响工期。

错误认识二：认为保修期间发生的质量问题，如果不是施工单位原因造成的，施工单位具有保修义务，修复费用需要由施工单位承担。当然，施工单位具有保修义务，但是如果不是由于施工单位原因造成的质量问题，修复费用不能由施工单位承担，而应由责任单位承担。

错误认识三：认为过了保修期，就丧失质量损害的赔偿请求权。比如，保修期内发生质量问题，在保修期内提出修复请求而施工单位没有修复，或保修期内没有提出请求但没有超过两年的诉讼时效。在此情况下，建设方并没有丧失请求质量问题造成损害的赔偿请求权。

错误认识四：认为工程交付使用后，质量责任分为两个阶段：一是工程质量保修期阶段；二是损害赔偿责任期，只有在保修期经过后才进入损害赔偿责任期。事实上，工程质量保修期，是从工程竣工验收合格之日起开始计算，损害赔偿责任期也是从工程竣工验收合格之日起计算。

错误认识五：认为过了保修期，建设方就不能追究参与工程建设各方责任。实际上，对已过保修期的施工单位追究责任可能会无法实现；但在保修期届满后发生工程质量问题，是由于设计单位原因造成的，当然可以追究设计单位的责任，对设计单位没有保修期的概念。从建设方知道或应当知道由于设计单位的原因，造成工程质量问题之日起承担责任。